## Hinweise zur Nutzung
Hinweise zur Nutzung dieser Vorlage
Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass Sie unsere Risikoregister-Vorlage nutzen.
Das Risikoregister unterstützt Sie bei der Einschätzung von möglichen Projektrisiken sowie bei der Planung von Gegenmaßnahmen.
Es hilft Ihnen einen Überblick über potenzielle Risiken und Gegenmaßnahmen zu behalten, die Sie im Fall des Risikoeintritts nutzen können.
Beachten Sie folgende Hinweise, wie Sie das Risikoregistertool am besten nutzen können:
Füllen Sie für einen besseren Überblick über ihr Vorhaben den Projektsteckbrief aus
Tragen Sie im Risikoregister die Ihnen bekannten Risiken ein. Überlegen Sie sich jeweils wie wahrscheinlich der Eintritt ist und welchen Schaden der Eintritt für Ihr Projekt bedeuten würden
Planen Sie im nächsten Schritt Gegenmaßnahmen
Das Blatt Risikomatrix erläutert die im Risikoregister ermittelten Risikogruppen.
Im Blatt zur Planung der Gegenmaßnahmen werden empfohlene Risikostrategien erläutert.
Die Risikobewertung hilf Ihnen bei der Einschätzung der Risiken.
Setzen Sie sich regelmäßig mit den identifizierten Risiken auseinander und prüfen Sie, ob neue Risiken hinzugekommen sind oder es zu Veränderungen in Eintrittswahrscheinlichkeiten gekommen ist.
Klicken Sie hier, um direkt zum Risikoregister zu kommen
Klicken Sie hier, um zum Projektsteckbrief zu kommen
Klicken Sie hier, um zur Risikomatrix zu gelangen
Klicken Sie hier, um zur Planungsübersicht für Gegenmaßmahmen zu kommen
Klicken Sie hier, um zur Matrix der Risikobewertung zu gelangen
Kontakt für Anmerkungen: info@pd-g.de

## Projektsteckbrief
Projekt-Steckbrief
Projektname | Um welches Projekt handelt es sich? z.B.Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts
Projektleitung | Wer leitet das Projekt?
Zeitraum des Projekts | Wann startet das Projekt? Bis wann ist es angesetzt?
Projektziel | Was ist das Ziel des Projekts?
Mitwirkende | Wer arbeitet am Projekt mit?
Letzte Aktualisierung:

## Risikoregister Gesamt
Risikoregister gesamt | [6 empty] | Stand: | 2022-06-23
[6 empty] | Risikobewertung |  |  |  |  | Planung Gegenmaßnahmen
lfd. Nr. | Erfasser (Melder) | Datum | Risikotitel | Risikobeschreibung | Bereich | Auswirkung | Eintritts-wahrschein-lichkeit | Auswirkung / Schaden | Auswirkung gesamt | Risikogruppe | Strategie | Gegenmaßnahme | verantwortlich | Termin | Status | Bemerkung | Trend zum letzten Prüfpunkt
1 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | wichtig | Begrenzen |  |  |  | in Arbeit |  | unverändert
2 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | mäßig relevant
3 | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | nicht relevant
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 |  | Begrenzen |  |  |  | in Arbeit |  | unverändert

## Risikomatrix
Eintrittswahrscheinlichkeit | Sehr hoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risikogruppen:
| Hoch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Risiko wichtig, inakzeptabler Bereich
| Mittel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Risiko mäßig relevant
| Gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Risiko nicht relevant, akzeptabler Bereich
| Sehr gering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch | Sehr hoch
Auswirkungen

## Planung Gegenmaßnahmen
empfohlene Risikostrategie | Bedeutung / Konsequenzen
reagieren | Alarm! Ggf. Eskalation im Sinne von Entscheidungsbedarf erforderlich; Maßnahmen zur Verringerung der Eintrittswahr scheinlichkeit und/oder zur Minimierung der potentiellen Auswirkungen sind proaktiv durchzuführen.
begrenzen | Warnung! Regelmäßige Beobachtung des Risikos; Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen sind zu definieren.
akzeptieren | Es ist lediglich die Risikobewertung im Rahmen des Statusberichts zu überprüfen.
eskalieren | In KONSENS-Projekten muss die Projektleitung ein Risiko an ein höheres Gremium eskalieren, falls sie das Risiko nicht aus eigener Kompetenz managen darf / kann.

## Risikobewertung
|  | 5 - sehr hoch | 4 - hoch | 3 - gering | 2 - sehr gering | 1 - keine
| EW (Eintritts-wahrscheinlichkeit) | Einschätzung der Teilnehmer: Das Risiko wird mit sehr hohen Wahrscheinlichkeit eintreten. Erfahrungen aus der Vergangenheit: Dieses oder ein vergleichbares Risiko ist in sehr vielen Projekten in der Vergangenheit eingetreten. | Einschätzung der Teilnehmer: Das Risiko tritt eher ein als dass es nicht eintritt. Erfahrungen aus der Vergangenheit: Dieses oder ein vergleichbares Risiko ist in den meisten Projekten in der Vergangenheit eingetreten. | Einschätzung der Teilnehmer: Das Risiko tritt eher ein als dass es nicht eintritt. Erfahrungen aus der Vergangenheit: Dieses oder ein vergleichbares Risiko ist in den meisten Projekten in der Vergangenheit eingetreten. | Einschätzung der Teilnehmer: Das Risiko tritt eher nicht ein als dass es eintritt. Erfahrungen aus der Vergangenheit: Dieses oder ein vergleichbares Risiko ist in wenigen Projekten in der Vergangenheit eingetreten. | Einschätzung der Teilnehmer: Das Risiko wird mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eintreten. Erfahrungen aus der Vergangenheit: Dieses oder ein vergleichbares Risiko ist in sehr wenigen Projekten in der Vergangenheit eingetreten
Auswirkung / Schaden | Auswirkung auf Kosten | die Kosten werden erheblich überschritten (>10% des Gesamtprojektbudgets) | die Kosten werden deutlich überschritten (>3% bis 10% des Gesamtprojektbudgets) | die Kosten werden überschritten (>0% bis 3% des Gesamtprojektbudgets), können jedoch durch die vorgesehenen Risikoreserven abgedeckt werden | die Kosten werden nicht oder nur geringfügig überschritten und können durch andere Einsparungen ausgeglichen werden | keine Auswirkung auf die Kosten
| Auswirkung auf Zeit/Termine | Liefertermine zur Bereitstellung der Lösung oder Teile der Lösung können nicht eingehalten werden - Verschiebung >12 Monate | wesentliche Meilensteine (Phasenabschlüsse, im LA berichtete Meilensteine) können nicht eingehalten werden - Verschiebung 6 bis 12 Monate | interne Meilensteine können nicht eingehalten werden, die Liefertermine und die wesentlichen Meilensteine sind gefährdet - Verschiebung 3 bis 6 Monate | Aufgaben können nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, die Liefertermine, die wesentlichen und internen Meilensteine sind gefährdet - Verschiebung 1 bis 3 Monate | Aufgaben können nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, die Liefertermine, die wesentlichen und internen Meilensteine sind jedoch nicht gefährdet - Verschiebung unter einem Monat
| Auswirkung auf Qualität | die Stabilität der Anwendung im produktiven Betrieb ist nicht gegeben; es ist mit schwerwiegenden funktionalen Fehlern, die nicht umgangen werden können, zu rechnen; es ist mit Datenverlusten bzw. Dateninkonsistenzen zu rechnen; die Dokumentation der Lösung wird nicht oder nur mangelhaft erstellt; die Entwicklungsqualität wird erhebliche Defizite aufweisen, so dass eine Weiterentwicklung und Pflege der Anwendung nicht oder nur sehr schwer möglich ist | die Stabilität der Anwendung im produktiven Betrieb ist gegeben; es ist mit funktionalen Fehlern zu rechnen, schwerwiegende funktionale Fehler können umgangen werden; es ist nicht mit Datenverlusten bzw. Dateninkonsistenzen zu rechnen; die Dokumentation der Lösung wird nur teilweise erstellt; die Entwicklungsqualität wird Defizite aufweisen, so dass eine Weiterentwicklung und Pflege der Anwendung nur mit erhöhtem Aufwand möglich ist oder nur von dem ursprünglichem Entwickler durchgeführt werden kann | die Stabilität der Anwendung im produktiven Betrieb ist gegeben; es ist mit geringfügigen funktionalen Fehlern zu rechnen, schwerere funktionale Fehler können umgangen werden; es ist nicht mit Datenverlusten bzw. Dateninkonsistenzen zu rechnen; die Dokumentation der Lösung wird größtenteils erstellt; die Entwicklungsqualität wird weitgehend den Standards des Unternehmens entsprechen | die Stabilität der Anwendung im produktiven Betrieb ist gegeben; es ist mit funktionalen Fehlern im üblichen Umfang zu rechnen; es ist nicht mit Datenverlusten bzw. Dateninkonsistenzen zu rechnen; die Dokumentation der Lösung wird vollständig erstellt; die Entwicklungsqualität entspricht den Standards des Unternehmens | keine Auswirkung auf die Qualität
| Dringlichkeit | sofortiger Start von Gegenmaßnahmen / Treffen notwendiger Entscheidungen Sehr hohe Auswirkungen weil z.B. Beispiel: Liefertermine können nicht gehalten werden und/oder das Budget wird erheblich (>10%) überschritten oder das Produkt wird nicht vom Kunden abgenommen | Start von Gegenmaßnahmen / Treffen notwendiger Entscheidungen innerhalb von 30 Tagen Beispiele für hohe Auswirkungen: wesentliche Meilensteine (Phasenabschlüsse, im LA berichtete Meilensteine) können nicht eingehalten werden, die Liefertermine sind gefährdet. Kosten werden deutlich (>5% <10%) überschritten | Start von Gegenmaßnahmen / Treffen notwendiger Entscheidungen innerhalb von 1 bis 3 Monaten Beispiele für hohe Auswirkungen: wesentliche Meilensteine (Phasenabschlüsse, im LA berichtete Meilensteine) können nicht eingehalten werden, die Liefertermine sind jedoch nicht gefährdet. Kosten werden überschritten (>3% <5%) überschritten | Start von Gegenmaßnahmen / Treffen notwendiger Entscheidungen innerhalb von 3 bis 6 Monaten Beispiele für geringe Auswirkungen: interne Meilensteine können nicht eingehalten werden, die Liefertermine und wesentlichen Meilensteine sind jedoch nicht gefährdet. Kosten werden überschritten (>0% <3%) sind jedoch durch die Risikoreserve abgedeckt | Start von Gegenmaßnahmen / Treffen notwendiger Entscheidungen später als 6 Monate Beispiele: Aufgaben können nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, die Liefertermine, wesentlichen und internen Meilensteine sind jedoch nicht gefährdet Die Kosten werden nicht oder nur geringfügig überschritten und können durch andere Einsparungen ausgeglichen werden
| Risikogruppen: |  |  | Trend für den Risikowert
| 3 | Risiko wichtig, inakzeptabler Bereich |  | besser | Der Risikowert hat sich verringert.
| 1 | Risiko mäßig relevant |  | unverändert | Der Risikowert ist unverändert geblieben.
| 0 | Risiko nicht relevant, akzeptabler Bereich |  | schlechter | Der Risikowert ist größer geworden.

## Risikoidentifikation (hidden)
Risikokategorie
technisch
Budget
Termin
Ressourcen
Qualität
Akzeptanz
Produktion
Produkt
Extern
organisatorisch